Jēkabpils pilsētas attīstības programma 2012. – 2018.gadam

3.daļa: Rīcību plāns ar finanšu perspektīvu

Aktualizēts ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.aprīļa lēmumu Nr.126

Saturs

Saīsinājumi un apzīmējumi	3

Informācijai	5

3.Rīcības plāns ar finanšu perspektīvu	9

3.1.Rīcības plāns 2015. – 2018.gadam	9

3.2.Finanšu perspektīva	35

3.2.1.	Finanšu perspektīvas izstrādē izmantotā metodika	35

3.2.2.	Jēkabpils 2018 Rīcības plānā paredzēto attīstības pasākumu finansēšanai pieejamo resursu novērtējums 2012.-2020. gadam	38

# Saīsinājumi un apzīmējumi

AS – Akciju sabiedrība

CSP – Centrālā Statistikas pārvalde

ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds

ES – Eiropas Savienība

ES EF – Eiropas Savienības strukturālie un investīciju fondi

ha – hektārs

IIN – Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

IZM – Izglītības un zinātnes ministrija

JVĢ – Jēkabpils Valsts ģimnāzija

km – kilometrs

LAD – Lauku atbalsta dienests

Latvija 2030 – Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam

LR – Latvijas Republika

Ls – lati

EUR - euro

NĪN – Nekustamā īpašuma nodoklis

NVA - Nodarbinātības Valsts aģentūra

PB – pašvaldības budžets

PFIF – Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonds

PII – Pirmsskolas izglītības iestāde

PMLP – Latvijas Republikas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

PPP – privātā – publiskā partnerība

PVN – Pievienotās vērtības nodoklis

RAPLM – Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

SIA – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

TIC – Tūrisma informācijas centrs

UIN – Uzņēmuma ienākuma nodoklis

VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VID – Valsts ieņēmumu dienests

VK – Valsts kase

VRAA – Valsts Reģionālās attīstības aģentūra

VSAA – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

ZM – Zemkopības ministrija

# Informācijai

Jēkabpils pilsētas attīstības programma 2012. – 2018.gadam (turpmāk – Jēkabpils 2018) izstrādāta saskaņā ar Jēkabpils pilsētas Domes 2011. gada 14.aprīļa lēmumu Nr. 167 (protokols nr.10., 19§). Papildināta ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2014.gada 23. decembra lēmumu Nr. 466.

Jēkabpils 2018 ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas izstrādāts, ievērojot Latvijā spēkā esošos normatīvos aktus attiecībā uz teritoriālo attīstību, kā arī ievērojot reģionālās attīstības plānošanas pamatprincipus - stratēģisko pieeju, ekonomisko skatījumu un integrēto pieeju pilsētas attīstības plānošanā.

Jēkabpils 2018 kalpos kā vadlīnijas turpmākas pilsētas attīstības politikas veidošanai, dažādu pašvaldības institūciju darbības plānu izstrādei, pašvaldības budžeta veidošanai un investīciju piesaistei.

Jēkabpils 2018 saturā ievērotas telpiskās, tematiskās un laika dimensijas, nodrošināta interešu saskaņotība starp dažādajiem valsts pārvaldes (nacionālo, reģionālo un vietējo) līmeņiem. Dokumenta izstrādē iespējami plaši īstenota sabiedrības iesaiste, tādējādi nodrošinot dažādu sabiedrības grupu interešu pārstāvniecību un ievērtēšanu.

Jēkabpils 2018 izstrādē analizēti un ievēroti sekojoši vispārējas nozīmes attīstības un teritorijas attīstības plānošanas dokumenti:

- Ilgtermiņa konceptuālais dokuments „Latvijas izaugsmes modelis: cilvēks 1. vietā”;

- Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam;

- Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam, 1. redakcija (19.06.2012.);

- Latvijas nacionālās reformu programmas „ES 2020” stratēģijas īstenošanai projekts;

- Zemgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija sadaļa „Pilsētu – Lauku mijiedarbība”;

- Zemgales plānošanas reģiona attīstības programma 2008. – 2014.gadam;

- Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2006. – 2026.gadam;

- Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojums 2008. – 2023.gadam;

- Jēkabpils pilsētas attīstības programma 2007. – 2013.gadam;

- Salas novada attīstības programma 2012. – 2018.gadam;

- Krustpils novada attīstības programma 2013. – 2019.gadam [projekts];

- Jēkabpils novada attīstības programma 2012. – 2018.gadam.

Jēkabpils 2018 izstrādāts saskaņā ar VARAM Valsts stratēģiskās plānošanas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas speciālistu izstrādātajiem Metodiskajiem ieteikumiem ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī (Aktualizētā redakcija 2012. gada 4.aprīlī), kā arī šo metodisko norādījumu 1. pielikuma „Nozaru politiku vadlīnijas pašvaldībām” (projekts uz 10.10.2011.).

Dokumenta „Nozaru politiku vadlīnijas pašvaldībām” projektā ietvertās norādes par nozaru politikas prioritātēm nākošajam plānošanas periodam (2014. – 2020.gadam), kā arī atsevišķi nozaru politikas plānošanas dokumenti (kuru darbības termiņš pārklājas ar Jēkabpils 2018 darbības termiņu), ievērtēti, izstrādājot Jēkabpils pilsētas attīstības stratēģiskos uzstādījumus un Rīcības plānu 2015. -2018.gadam.

Īpaša uzmanība, izstrādājot Jēkabpils 2018 Stratēģisko daļu pievērsta šādiem nozaru politikas plānošanas dokumentiem:

- Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011. – 2017.gadam

- Sociālo pakalpojumu attīstības programma 2010.–2016. gadam Zemgales reģionā;

- Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2012.-2017.gadam;

- Transporta attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam 1.redakcijas projekts;

- Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2007.-2016.gadam

- Latvijas Tūrisma mārketinga stratēģija 2010.-2015.gadam;

- Vides politikas pamatnostādnes 2009-2015.gadam;

- Zemgales plānošanas reģiona inovatīvās attīstības programma 2008. – 2014.gadam;

- Zemgales mežsaimniecības attīstības programma 2005. - 2014.gadam;

- Ārvalstu tiešo investīciju piesaistes stratēģijas 2011.-2015.gadam projekts;

Saturiski un strukturāli Jēkabpils 2018 sastāv no šādām sadaļām:

- Pašreizējās situācijas analīzes kopsavilkums;

- Stratēģiskā daļa;

- Rīcības plāns ar finanšu perspektīvu un investīciju plānu 2015. – 2018.gadam;

- Jēkabpils 2018 īstenošanas uzraudzības un aktualizācijas sistēma;

- Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem.

Pašreizējās situācijas analīzes kopsavilkums ietver īsu esošās situācijas raksturojumu, kas sīki aprakstīts Pašreizējas situācijas analīzē (noformēts kā atsevišķs Jēkabpils 2018 izstrādes procesā tapis dokuments). Pašreizējās situācijas analīzei izmantoti statistikas dati, attīstības tendenču dinamiskā un salīdzinošā analīze, iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas rezultāti un to interpretācija, secinājumi, kas iegūti intervijās ar dažādu nozaru speciālistiem un vadošajiem darbiniekiem, kā arī Jēkabpils 2018 izstrādes tematisko darba grupu darba, diskusiju un komentāru rezultāti un to interpretācija. Pašreizējās situācijas analīze veidota pēc resursu un uzņēmējdarbības vides pieejas.

Stratēģiskā daļa ir izstrādāta, pamatojoties uz esošās situācijas raksturojumu. Tā ietver savstarpēji saskaņotus un konkrēti definētus vidēja termiņa rīcības virzienus un uzdevumus pilsētas ilgtspējīgas attīstības sekmēšanai, kas īstenojami laika periodā no 2012. līdz 2018. gadam un vidējā termiņā nodrošina virzību uz vīziju par pilsētu 2030.gadā, pilsētas stratēģisko mērķu īstenošanu un ilgtermiņa prioritāšu risināšanu. Vīzija par Jēkabpils pilsētu 2030. gadā, kā arī stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes pilsētas ilgtspējīgai attīstībai definētas, izstrādājot Jēkabpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam (turpmāk – Jēkabpils 2030).

Aktualizētajā Rīcību plānā ar finanšu perspektīvu un investīciju plānu 2015. – 2018.gadam uzskaitītas pilsētā plānotās aktivitātes un veicamie ieguldījumi, lai nodrošinātu virzību uz pilsētas un apkārtesošo teritoriju līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību, saskaņā ar izvirzītajiem ilgtermiņa mērķiem, prioritātēm un vidēja termiņa rīcības virzieniem.

Jēkabpils 2018 īstenošanas uzraudzības un aktualizācijas sistēma paredz aktivitātes Jēkabpils 2018 īstenošanas uzraudzībai, aktualizēšanai un progresa novērtēšanai. Sistēma sastāv no diviem elementiem – rezultatīvajiem rādītājiem, ar kuru palīdzību iespējams raksturot progresu definēto stratēģisko mērķu sasniegšanā, un kārtības, kādā veicama uzraudzības pārskatu sagatavošana.

Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem apkopo informāciju par pasākumiem Jēkabpils 2018 izstrādes gaitā, kas tika īstenoti, lai nodrošinātu iespējami plašu sabiedrības līdzdalību plānošanas dokumenta tapšanā.

Jēkabpils 2018 lietotāji ir:

- pilsētas iedzīvotāji – gūstot informāciju par sociālekonomisko situāciju pilsētā, salīdzinājumā ar citām Latvijas lielajām pilsētām, kā arī vidējā termiņā plānotām rīcībām un ieguldījumiem pilsētas attīstības sekmēšanai;

- pilsētas pašvaldības un tās organizāciju vadītāji un darbinieki – izmantojot šo dokumentu situācijas apzināšanai, ikgadējā budžeta plānošanai, darbības plānošanai un jaunu investīciju projektu izvērtēšanai;

- uzņēmēji, potenciālie investori un nevalstiskās organizācijas, lai izvērtētu savu darbību, īstenojamo projektu atbilstību pilsētas ilgtspējīgas attīstības prioritātēm, definētu savu lomu un vietu pilsētas izaugsmes sekmēšanā;

- apkārtējās pašvaldības, Zemgales plānošanas reģions, Latgales plānošanas reģions, valsts izpildvara – plānojot un saskaņojot savus attīstības dokumentus, veidojot valsts politiku reģionālās attīstības un publiskā atbalsta jomās;

- Latvijas Lielo pilsētu asociācija – lai apzinātu Jēkabpils attīstības iespējas un vajadzības, formulējot kopējo organizācijas viedokli, kā arī argumentējot un aizstāvot Latvijas Lielo pilsētu intereses valsts pārvaldes institūcijās un starptautiskajās attiecībās.

Jēkabpils 2018 izstrādē izmantotas šādas metodes:

- Jēkabpils pilsētas attīstības programmas 2007.-2013.gadam īstenošanas novērtējums;

- Saistīto plānošanas dokumentu (nacionālā un reģionālā līmeņa, kā arī vietējā līmeņa – teritorijām, kas atrodas tiešā Jēkabpils pilsētas ietekmes reģionā) analīze;

- Iedzīvotāju un uzņēmēju anketēšana, anketēšanas rezultātu apkopošana un interpretācija;

- Pašvaldības vadošo darbinieku intervēšana, intervijas rezultātu apkopošana un interpretācija;

- Pašvaldības pārziņā un pārvaldībā esošo institūciju anketēšana, anketu rezultātu apkopošana un interpretācija;

- Tematisko darba grupu organizēšana, paneļdiskusiju un prāta vētru organzēšana;

- Statistikas datu apkopošana un analīze;

- Attīstības tendenču novērtējums, izmantojot laika rindu metodi;

- Jēkabpils pilsētas attīstības posma noteikšana, izmantojot salīdzināšanas metodi;

- Situācijas novērtējuma apkopojuma izstrāde, izmantojot SVID metodi;

- Prognožu izstrāde, izmantojot trenda metodi, loģiski konstruktīvo un analīzes un sintēzes metodi.

Jēkabpils 2018 izstrādāta ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”1.5. prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.3. pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.2. aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību plānošanas kapacitātes paaugstināšana” projekta „Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde Jēkabpils pilsētas pašvaldībā” ietvaros.

# Rīcības plāns ar finanšu perspektīvu

## Rīcības plāns 2015. – 2018.gadam

Rīcības plānā 2015. – 2018.gadam, pakārtoti vidēja termiņa attīstības prioritāšu ietvaros izvirzītajiem Rīcības virzieniem, definēti uzdevumi un konkrēti pasākumi un aktivitātes to īstenošanai.

I prioritāte. Iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana

RV.1. Sabiedrības attīstībai nepieciešamo pakalpojumu un infrastruktūras attīstība pilsētā

Sabiedrības attīstībai nepieciešamie pakalpojumi ir izglītība, kultūra un sports.

Mūsdienīga pirmsskolas, vispārējā izglītība, aroda un profesionālā izglītība, kā arī interešu izglītība ir tādas mūžizglītības elementi, kas būtiski ietekmē personības veidošanos, nodrošina cilvēkam spējas veiksmīgi iekļauties sabiedrībā un konkurēt darba tirgū. Neformālā izglītība paplašina uztveres horizontu, kā arī sniedz zināšanas un prasmes individuālās dzīves kvalitātes paaugstināšanai. Šo pakalpojumu ērta pieejamība un augsta kvalitāte ir būtisks faktors, kas pozitīvi ietekmē lēmuma pieņemšanu par dzīves vietas izvēli. Plānošanas periodā 2015. – 2018.gadam izglītības jomā kā prioritāri jautājumi tiks risināti izglītības pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana, attīstot mācību procesam nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi un citu infrastruktūru, pievēršot uzmanību pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanai; kā arī izglītības pakalpojumu klāsta un pieejamības paplašināšanai – izstrādājot un ieviešot jaunas mācību programmas un piesaistot speciālistus bērnu attīstības problēmu efektīvākai risināšanai.

Kultūras infrastruktūra, izmantojot to, veido pilsētas kultūrvidi, kas ietekmē ne tikai sabiedrības attīstību, bet veido arī pilsētas atpazīstamību un piesaista viesus. Plānošanas periodā 2015. – 2018.gadam prioritāte kultūras jomā ir pilnveidot un paplašināt kultūras infrastruktūru, radot pamatu vērienīgu kultūras pasākumu organizēšanai un iedzīvotāju pašdarbībai.

Sportam, tāpat kā kultūras pasākumiem, ir vairākas lomas sabiedrības un teritorijas attīstībā. Tautas sporta aktivitātes pozitīvi ietekmē iedzīvotāju veselības stāvokli, ir pilnvērtīgs brīvā laika pavadīšanas veids. Vērienīgi sporta pasākumi piesaista pilsētai viesus, savukārt pilsētas sportisti vai sporta komandas piedalās pilsētas atpazīstamības veidošanā. Plānošanas periodā 2015. – 2018.gadam sporta jomā paredzēts attīstīt sporta pasākumu organizēšanai nepieciešamo infrastruktūru un paplašināt iespējas pilsētā nodarboties ar amatiersportu un tautas sportu, kā arī attīstīt Jēkabpils pieredzi profesionālā basketbola virzienā.

Uzdevumi:

1.1. nodrošināt vispārējās, interešu izglītības, kā arī profesionālās izglītības kvalitātes un pieejamības uzlabošanos pilsētā;

1.2. veicināt mūžizglītības un neformālās izglītības pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanos un pakalpojumu daudzveidību;

1.3. veicināt bērnu un jauniešu interesi par dabas un tehniskajām (inženier) zinātnēm;

1.4. veicināt mūžizglītības pakalpojumu pieejamību senioriem, jauniešiem ar nepabeigtu izglītību, jaunajām ģimenēm un citām sociālajām grupām;

1.5. pilnveidot esošo un paplašināt kultūras infrastruktūru;

1.6. atbalstīt dažādām paaudzēm saistošu – daudzveidīgu un iedvesmojošu kultūras pasākumu veidošanu;

1.7. veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos un darbību pašdarbības kolektīvos;

1.8. attīstīt iedzīvotājiem interesējošus un ērti pieejamus bibliotēkas pakalpojumus;

1.9. attīstīt sporta aktivitāšu organizēšanai un norisei nepieciešamo infrastruktūru un nodrošināt efektīvu tās izmantošanu, tai skaitā starptautisku sporta pasākumu organizēšanai;

1.10. uzlabot jauniešu sportošanas iespējas skolās un kā interešu izglītību;

1.11. sekmēt starptautisku sporta pasākumu norisi Jēkabpilī;

1.12. attīstīt profesionālā sporta iespējas Jēkabpilī.

Plānotie pasākumi, aktivitātes

| Pasākums/aktivitāte | Apraksts | Izpilde | Atbildīgā institūcija | Finansējuma avots | Iznākuma rezultatīvie rādītāji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Termiņš | Pastāvīgi |  |  |  |
| Vispārējās izglītības kvalitātes nodrošināšana, piesaistot augsti kvalificētus pedagogus, analizējot audzēkņu mācību sasniegumu tendences un pilnveidojot mācību metodes | 1. Pedagogu kvalifikācijas paaugstināšana; 2. Metodiskais atbalsts skolām, mācību procesa plānošanai un organizēšanai. 3. Jēkabpils pilsētas talantīgo skolēnu talantu izkopšana. |  | X | Jēkabpils Izglītības nodaļa | PB | Uzlabota vispārējās izglītības kvalitāte |
| Nodarbību telpu labiekārtošana un materiālās bāzes pilnveidošana, mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai | 1. Izglītības iestāžu informatizācija un attīstība; 2. Profesionālās ievirzes skolu aprīkojuma un instrumentu iegāde. | 2015. – 2018.g. |  | Jēkabpils Izglītības nodaļa | PB, ES SF | Labiekārtota mācību vide Jēkabpils izglītības iestādēs |
| Jēkabpils pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana | 1. Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, Jēkabpils 3.vidusskolas, Jēkabpils 2.vidusskolas, Jēkabpils pamatskolas, PII “Bērziņš”, Jēkabpils mākslas skolas un Jēkabpils mūzikas skolas mācību vides un infrastruktūras uzlabošana, teritorijas labiekārtošana. 2. Jēkabpils Bērnu un jauniešu interešu centra mācību vides un infrastruktūras uzlabošana. 3. Tālākizglītības un IT centra attīstība. 4.Pieejamības nodrošināšana skolēniem ar īpašām vajadzībām. 5. PII “Zvaigznīte” teritorijas labiekārtošana. | 2015. – 2020.g. |  | Jēkabpils Izglītības nodaļa | PB, ES SF | Uzlabota mācību vide vispārējās, pirmsskolas un interešu izglītības iestādēs; Uzlabota skolu dienesta viesnīcu un sporta infrastruktūra; Nodrošināta skolu pieejamība personām ar īpašām vajadzībām |
| Izglītības pakalpojumu, t.sk. iekļaujošas izglītības pakalpojumu klāsta paplašināšana, kvalitātes un pieejamības paplašināšana | 1. Logopēdu, speciālo pedagogu piesaiste PII un skolās. 2. Skolotāju palīgu ieviešana sākumskolas izglītības posmā. 3. Sociālās korekcijas programmu izstrāde un ieviešana. 4. Speciālās pamatizglītības programmu izstrāde. 5. Iekļaujošas izglītības atbalsta centra speciālistu pilnveide darbam ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. 6. Piedāvāto pakalpojumu klāsta paplašināšana. 7. Pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana. |  | X | Jēkabpils Izglītības nodaļa Iekļaujošas izglītības atbalsta nodaļa | PB | Iegādāts nepieciešamais aprīkojums un apmācību materiāli; Apgūtas jaunas darba metodes |
| Jauniešu, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki prasmju attīstīšana, iesaistīšana izglītībā | 1. Jauniešu sasniegšana un uzrunāšana, kā arī informēšanas pasākumu rīkošana, iesaistot pašvaldības stratēģiskos partnerus. 2. Jauniešu profilēšana un individuālo pasākumu programmu izstrāde. 3. Jauniešu motivēšana, aktivizēšana un atbalsta sniegšana saskaņā ar mērķa grupas jaunieša individuālo pasākumu programmu, kas izstrādāta, balstoties uz profilēšanas rezultātiem, lai sekmētu šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros, nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. | 2016.-2018.g. |  | Jēkabpils pilsētas pašvaldība | ES SF, PB | Iesaisti 87 mērķa grupas jaunieši |
| Jēkabpils pilsētas kultūras iestāžu rekonstrukcija un attīstīšana | 1. Jēkabpils bibliotēku infrastruktūras uzlabošana. 2. Krustpils brīvdabas estrādes modernizācija (jumta izbūve, aizskatuves telpu labiekārtošana). 3. Tautas nama rekonstrukcija un paplašināšana. | 2015. – 2020.g. |  | Jēkabpils kultūras pārvalde | PB, ES SF | Uzlabota kultūras iestāžu infrastruktūra; Paaugstināta kultūras pakalpojumu kvalitāte |
| Jēkabpils pilsētas sporta infrastruktūras attīstīšana un paplašināšana | 1. Stadiona rekonstrukcijas 2. kārtas īstenošana). 2. Jēkabpils sporta nama energoefektivitātes paaugstināšana un rekonstrukcija 2. kārtas īstenošana. 3. Dienesta viesnīcas „Vārpa” energoefektivitātes paaugstināšana un rekonstrukcija, uzbūvējot 4.stāvu. 5. Sporta treniņiem nepieciešamā inventāra un aprīkojuma iegāde. | 2015. – 2020.g. |  | Jēkabpils Sporta centrs | PB, ES SF | Uzlabota un paplašināta sporta infrastruktūra un pakalpojumi |
| Sporta organizāciju un interešu grupu sporta jomā atbalstīšana, veicinot sportiski aktīvu sabiedrību | 1. Sporta organizāciju, tajā skaitā sporta klubu attīstīšana. 2. Sporta speciālistu un citu sporta darbinieku piesaistīšana un kvalifikācijas celšana. 3. Sportistu sasniegumu sekmēšana, veicināta piedalīšanās vietējās un starptautiskās sporta sacensībās. 4. Sporta nometņu organizēšana. | 2016.-2018.g. | X | Jēkabpils pilsētas pašvaldība | PB | Atbalstītas sporta organizācijas. Piesaistīti sporta speciālisti. Noorganizētas sporta nometnes, Regulāra sportistu piedalīšanās vietējās un starptautiskās sporta sacensībās |
| Amatierkolektīvu darbības attīstīšana | 1. Amatierkolektīvu materiālās bāzes papildināšana, t.sk. tautas tērpu iegāde. 2. Amatierkolektīvu piedalīšanās vietējos un starptautiskos pasākumos (konkursi, skates u.c.). | 2016.-2018.g. |  | Jēkabpils pilsētas pašvaldība | PB, ES SF | Papildināta amatierkolektīvu materiālā bāze. Nodrošināta amatierkolektīvu piedalīšanās vietējos un starptautiskos pasākumos |

RV.2. Veselības un sociālās aprūpes attīstība

SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” nodrošina ambulatoros un stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus gan pilsētas, gan apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem. Veselības aprūpes attīstību būtiski ietekmē valsts politika šajā jomā un finansējuma piešķiršana/ sadale. Plānošanas periodā 2015. – 2018.gadam veselības aprūpes jomā plānots paaugstināt pakalpojumu kvalitāti un paplašināt pieejamo pakalpojumu klāstu – gan iegādājoties specializētu aprīkojumu, gan piesaistot jaunus speciālistus.

Jēkabpils sociālais dienests nodrošina sociālās aprūpes un sociālo pakalpojumu pieejamību gan pilsētas, gan apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem. Sociālās aprūpes attīstību ietekmē sociāli ekonomiskā situācija valstī un konkrētajā reģionā. Augsta bezdarba līmeņa, īpaši ilgstošā bezdarba, gadījumā, liela daļa finansējuma tiek veltīts sociālo pabalstu pieejamības nodrošināšanai, no kā cieš sociālo pakalpojumu pieejamība. Plānošanas periodā 2015. – 2018.gadam sociālās aprūpes jomā plānots paplašināt sociālo pakalpojumu klāstu, kā arī uzlabot sniegto pakalpojumu un sociālās aprūpes kvalitāti, paaugstinot sociālajā darbā iesaistīto darbinieku kvalifikāciju un uzlabojot tehnisko nodrošinājumu. Plānots attīstīt institucionālajai sociālajai aprūpei alternatīvus sociālos pakalpojumus, nodrošinot bērnu aprūpi ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgu dzīvi.

Uzdevumi:

2.1. veicināt ambulatoro un stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitātes pieaugumu;

2.2. attīstīt sociālo darbu un sociālos pakalpojumus, un to sniegšanai nepieciešamo infrastruktūru;

2.3. uzlabot sociālā darba veicēju un sociālo pakalpojumu sniedzēju kvalifikāciju.

Plānotie pasākumi, aktivitātes

| Pasākums/aktivitāte | Apraksts | Izpilde | Atbildīgā institūcija | Finansējuma avots | Iznākuma rezultatīvie rādītāji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Termiņš | Pastāvīgi |  |  |  |
| SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” infrastruktūras attīstība | 1. Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, jaunu speciālistu piesaistei un darbības administrēšanai nepieciešamo telpu jaunbūve, atjaunošana vai pārbūve; 2. Ēku energoefektivitātes uzlabošana, kā arī apkārtējās teritorijas labiekārtošana. | 2015. – 2018.g. |  | SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” | Uzņēmums, PB, ES SF | Uzlabota SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” infrastruktūra |
| Mūsdienu kvalitātes prasībām atbilstoša specializētā aprīkojuma iegāde slimnīcai | 1. Specializētā medicīniskā aprīkojuma un iekārtu iegāde. | 2015. – 2018.g. |  | SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” | Uzņēmums, PB, ES SF | Veikta nepieciešamā aprīkojuma iegāde slimnīcai |
| Augsti kvalificētu medicīnas speciālistu piesaiste | 1. Slimnīcā strādājošo speciālistu skaita papildināšana ar jauniem speciālistiem. |  | X | SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” | Uzņēmums | Paplašināts slimnīcas pakalpojumu klāsts, uzlabota kvalitāte un pieejamība |
| Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstīšana | 1. Nakts patversmes rekonstrukcija. 2. Infrastruktūras izveide bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei. 3. Atskurbtuves izveide. | 2015. – 2020.g. |  | Sociālais dienests | PB, ES SF | Uzlabota un paplašināta sociālo pakalpojumu infrastruktūra |
| Sociālā darba veicēju un sociālo pakalpojumu sniedzēju kvalifikācijas paaugstināšana | 1. Sociālā darba un Jēkabpilī pieejamo sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošana. |  | X | Sociālais dienests | PB, ESF | Uzlabota sociālā darba un sociālo pakalpojumu kvalitāte |

II prioritāte. Ekonomiskā izaugsme

RV.3. Uzņēmējdarbības konkurētspējas stiprināšana un jaunu darbvietu radīšana pilsētas teritorijā

Pašvaldības iespējas tiešā veidā ietekmēt uzņēmējdarbības attīstību teritorijā un jaunu darba vietu radīšanu ir ierobežotas, tomēr pašvaldība var veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību, investoru piesaisti un jaunu darba vietu radīšanu pilsētā, attīstot industriālās teritorijas, sakārtojot to infrastruktūru un veidojot pievilcīgu vidi gan esošo uzņēmumu darbības veicināšanai, gan jaunu, t.sk. mazo un vidējo uzņēmumu veidošanai Modernu un pieprasītu darba vietu pieejamība ir viens no apdzīvotības pamatelementiem, un pašvaldība var veicināt uzņēmējdarbības attīstībai un vietējo uzņēmēju konkurētspējas stiprināšanai labvēlīgas uzņēmējdarbības vides veidošanu. Plānošanas periodā 2015. – 2018.gadam uzņēmējdarbības veicināšanā uzsvars tiks likts uz vietējo uzņēmēju sadarbības sekmēšanu, jaunu investoru piesaisti, tostarp, plānojot kopēju projektu (Privātās, publiskās partnerības projekti)  īstenošanu, sadarbībā ar privātiem investoriem. Lai veicinātu uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstību pilsētā, inovācijas un tehnoloģisko progresu, paredzētas darbības ciešākas uzņēmēju, mācību iestāžu un pētniecisko institūciju sadarbības veidošanai.

Uzdevumi:

3.1. izveidot biznesa attīstības koordinācijas vienību pašvaldībā ar sekojošiem pienākumiem:

  - sadarbībā ar NVA, apzināt darbspējas iedzīvotājus pilsētā un izstrādāt produktīvā darbā iesaistāmo cilvēku kvalifikācijas un pārkvalifikācijas programmu ar apmācību plānu;

  - veidot pašvaldības un biznesa attīstībai piemērota nekustamā īpašuma turētāju sadarbību, attīstot piedāvājumu potenciāliem investoriem;

  - sekmēt uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo zināšanu radīšanu un izplatīšanu (ciešāka sadarbība starp uzņēmējiem un mācību iestādēm, zinātniskām institūcijām, zināšanu izplatītājiem – inovāciju ieviešanai un jaunāko tehnoloģiju apguvei; lietišķās izpētes centra izveide, biznesa mentoru kustības attīstība pilsētā).

3.2. sekmēt vietējo uzņēmēju un vietēji ražoto produktu un sniegto pakalpojumu atpazīstamību, tai skaitā e-vidē;

3.3. sekmēt mikro un mazo uzņēmēju sadarbības tīkla izveidošanos, tai skaitā, šo uzņēmumu ražotās produkcijas pārdošanas veicināšanai;

3.4. izveidot, pilnveidot un izplatīt datu bāzi par dažādiem saimnieciskai darbībai izmantojamiem objektiem pilsētā (zeme, ēkas, būves, resursi);

3.5. plānot un īstenot privātās – publiskās partnerības projektus;

3.6. veicināt sadarbību ar valsts institūcijām vietējo un ārvalstu investoru piesaistei

3.7. uzlabot uzņēmējdarbības vidi un infrastruktūras pieejamību pilsētā;

3.8. veikt degradēto teritoriju revitalizāciju un bīstamo objektu nojaukšanu, piemērojot šīs vietas komercdarbības attīstības vajadzībām un publisko pakalpojumu sniegšanai.

Plānotie pasākumi, aktivitātes

| Pasākums, aktivitāte | Apraksts | Izpilde | Atbildīgā institūcija | Finansējuma avots | Iznākuma rezultatīvie rādītāji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Termiņš | Pastāvīgi |  |  |  |
| Industriālo teritoriju sakārtošana | 1. Uzņēmējdarbībai piemērotu industriālo teritoriju sakārtošana un infrastruktūras izbūve - pievedceļi, elektrība, centralizētais ūdens vads un kanalizācija, internets, nožogojums, apgaismojums u.t.t. | 2015. – 2020.g. |  | Jēkabpils pašvaldība | PB, ERAF | Sakārtotas industriālās teritorijas; Atbalstīti pilsētā esošie uzņēmēji; Radītas jaunas darba vietas |
| Degradēto pilsētas teritoriju revitalizācija | 1. Potenciāli komercdarbības attīstībai piemērotu teritoriju revitalizācija un attīstīšana. | 2016. – 2020.g. |  | Jēkabpils pašvaldība | PB, ERAF | Veikta degradēto teritoriju revitalizācija |
| Biznesa attīstības koordinācijas vienības izveidošana pašvaldībā | 1. Pastāvīgi strādājošas vienības izveide pašvaldības ietvaros, kurai būtu sekojoši darba pienākumi: sadarboties ar NVA informācijas apmaiņas jomā; apzināt darbspējas iedzīvotājus pilsētā un izstrādāt produktīvā darbā iesaistāmo cilvēku kvalifikācijas un pārkvalifikācijas programmu ar apmācību plānu; veidot pašvaldības un biznesa attīstībai piemērota nekustamā īpašuma turētāju sadarbību, attīstot piedāvājumu potenciāliem investoriem; sekmēt uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo zināšanu radīšanu un izplatīšanu; sekmēt uzņēmēju savstarpēju sadarbību un informācijas apmaiņu (t.sk., biznesa mentoru kustības attīstība pilsētā). |  | X | Jēkabpils pašvaldība | PB, ERAF | Izveidota biznesa attīstības koordinācijas vienība |
| Lietišķās izpētes centra izveide | 1. Uzņēmēju, mācību iestāžu, pētniecisko iestāžu, zināšanu izplatītāju sadarbības veidošana. 2. Inovāciju izstrāde un ieviešana, jaunāko tehnoloģiju apguve. 3. Lietišķās izpētes projektu vadīšana. | 2020.g. |  | Jēkabpils pašvaldība | PB, projektu granti | Izveidots lietišķās izpētes centrs |
| Pieejamo privāto industriālo teritoriju, saimnieciskai darbībai izmantojamo ēku un telpu piedāvājuma apkopošana vietējo un ārvalstu investoru piesaistei | 1. Datu bāzes izveide, pilnveidošana un izplatīšana par dažādiem saimnieciskai darbībai izmantojamiem objektiem pilsētā (zeme, ēkas, būves, resursi). 2. Aptveroša piedāvājuma izstrāde. 3. Sadarbība ar valsts institūcijām vietējo un ārvalstu investoru piesaistei. | 2016. – 2018.g. |  | Jēkabpils pašvaldība | PB, ES SF | Apkopota informācija un izveidota datu bāze par privātajām industriālajām teritorijām |
| Amatniecības un mājražotāju biznesa attīstības veicināšana | 1. Ieinteresēto preču un pakalpojumu ražotāju apzināšana. 2. Mājražotāju, amatnieku un citu mikrouzņēmumu sadarbības tīkla izveide. 3. Tīkla darbības atbalsts. 4. Sadarbības ar pašvaldību veicināšana. 5. Amatniecības centra izveide. | 2016. – 2018.g. |  | Jēkabpils pašvaldība | PB, ES SF | Izveidots amatnieku un mājražotāju sadarbības tīkls un centrs; Uzlabota mazo ražotāju konkurētspēja |
| Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās vides nodrošināšana. | 1. Reģionālā biznesa inkubatora izveide | 2016.-2020.g. |  | Jēkabpils pašvaldība sadarbībā ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru | PB, ES SF | Izveidots biznesa inkubators |

RV.4. Tūrisma potenciāla attīstība pilsētas teritorijā

Tūrisma potenciāla attīstīšana pilsētā ir svarīga, jo tās rezultātā pieaug pilsētas viesu skaits un attīstās ar ražošanu tieši nesaistītās uzņēmējdarbības nozares. Īstenojot pasākumus tūrisma veicināšanai, tiek pilnveidots pilsētas vizuālais noformējums, kas priecē acis ne tikai pilsētas viesiem, bet uzlabo dzīves kvalitāti pilsētas iedzīvotājiem. Plānošanas periodā 2015. – 2018.gadam tiek plānota mērķtiecīga tūrisma potenciāla attīstība – uzlabojot pilsētas atpazīstamību, izstrādājot specifiskus tūrisma produktus pilsētā un – sadarbībā ar apkārtējām teritorijām – reģionā.

Uzdevumi:

4.1. uzlabot pilsētas tēlu un atpazīstamību reģionālā, valstiskā un starptautiskā mērogā;

4.2. sekmēt pilsētu apmeklējušo tūristu skaita pieaugumu;

4.3. veicināt unikālo kultūrvēsturisko objektu saglabāšanu, atpazīstamību un iesaisti ikdienas dzīvē;

4.4. izstrādāt ar apkārtējām teritorijām kopīgu tūrisma produktu un nodrošināt piedāvājumu TIC.

Plānotie pasākumi, aktivitātes:

| Pasākums, aktivitāte | Apraksts | Izpilde | Atbildīgā institūcija | Finansējuma avots | Iznākuma rezultatīvie rādītāji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Termiņš | Pastāvīgi |  |  |  |
| Jēkabpils vēstures muzeja infrastruktūras un pakalpojumu uzlabošana | 1. Krustpils pils atjaunošana, restaurācija un ekspozīciju iekārtošana, infrastruktūras sakārtošana, t.sk. pils priekšdārza, piebraucamā ceļa un stāvlaukuma labiekārtošana, apgaismojuma ierīkošana. 2. Krustpils pils saimniecības ēkas atjaunošana. 3. Brīvdabas muzeja "Sēļu sēta" infrastruktūras pilnveidošana (muzeja teritorijas nožogojuma uzlabošana, kases telpas rekonstrukcija ar papildus telpām tematisku pasākumu īstenošanai tautas tradīciju popularizēšanai). | 2015. – 2018.g. |  | Jēkabpils pašvaldība | PB, ERAF | Atjaunota un labiekārtota Krustpils pils un tās pieguļošā teritorija; Labiekārtota Sēļu sētas teritorija |
| Tūrisma mārketinga stratēģijas izstrāde | 1.Vienotas tūrisma stratēģijas izstrāde Jēkabpils pilsētai un tās tuvumā esošajiem novadiem. | 2018.g. |  | Jēkabpils pašvaldība | PB, ES SF | Izstrādāta tūrisma mārketinga stratēģija |
| Jēkabpils un apkārtnes tūrisma potenciāla apzināšana un izmantošana jaunu tūrisma izdevumu un maršrutu izveidē | 1.V. Orehova mantojuma piemiņai veltītu informatīvo objektu izveide pilsētā; 2.Informatīvs izdevums „Sēļu kulinārais mantojums”. 3. Jēkabpils gastronomiskā tūrisma maršrutu izstrāde un Jēkabpils ēdiena radīšana. 4. Jēkabpils sakrālā tūrisma maršruta izstrāde; 5. Velomaršrutu izstrāde Jēkabpils pilsētā un sadarbībā ar apkārtējiem novadiem. 6. Tematisko maršrutu izstrāde pilsētas skolām mācību procesa papildināšanai (Muzikālā Jēkabpils, Padomju Jēkabpils, utml.). 7. Piedāvājuma izstrāde pasākumu un kāzu rīkotājiem un jaunlaulātajiem. 8. Daugavas kā vienojoša elementa izmantošana tūrisma maršrutu veidošanā sadarbībā ar kaimiņu novadiem. 9. Jēkabpils Meža parka un Radžu ūdenskrātuves potenciāla izmantošana tūrismā, t.sk. Meža parka mājas lapas izstrāde. | 2015. – 2018.g. |  | Jēkabpils pašvaldība | PB, ES SF | Paplašināts tūrisma pakalpojumu klāsts |
| Tūrisma mārketinga elementu un preču izstrāde | 1. Multiplikācijas filma par pilsētu. 2. Inovatīva dizaina suvenīru un galda spēļu izstrāde. 3. Krāsojamas grāmatas izdošana bērniem Jēkabpils iepazīšanai. 4. Videofilma par Jēkabpils pilsētas Goda pilsoni. | 2015. – 2018.g. |  | Jēkabpils pašvaldība | PB, ES SF | Izstrādāti pilsētas tūrisma mārketinga elementi |
| TIC materiāli tehniskās bāzes atjaunošana | 1. TIC interjera atjaunošana, jaunu informatīvo stendu iegāde. 2. Interneta pieejas punkta/kioska izveide. 3. Tūrisma literatūras un karšu iegāde. | 2015. – 2018.g. |  | Jēkabpils pašvaldība | PB, ES SF | Atjaunota TIC materiāli tehniskā bāze |
| Vienota dizaina norāžu zīmju un informācijas stendu izveide un izvietošana pilsētā | 1. Norāžu zīmes un informācijas stendi/kartes pie pilsētas robežām. 2. Norāžu zīmes uz galvenajiem tūrisma objektiem. 3. Informatīvie stendi pie tūrisma objektiem. 4. Informatīvo karšu izvietošana galvenajos transporta mezglos – Krustpils stacijā un Jēkabpils autoostā. | 2015. – 2018.g. |  | Jēkabpils pašvaldība | PB, ES SF | Izveidotas un pilsētā izvietotas vienota dizaina norādes zīmes un informācijas stendi |
| Tūrisma produktu veidošana un esošo stiprināšana | 1. Uzņēmēju apzināšana un iesaistīšana tūrisma produktu veidošanā, to iekļaušana tūrisma maršrutos. 2. Velosipēdu nomas izveide. 3. Ēkas Rīgas ielā 216 B un Rīgas ielā 198 pielāgošana jaunu tūrisma produktu attīstībai. | 2015. – 2018.g. |  | Jēkabpils pašvaldība | PB, ES SF | Paplašināts tūrisma produktu un pakalpojumu klāsts |
| Moderno tehnoloģiju izmantošana Jēkabpils tūrisma piedāvājuma popularizēšanā | 1. Mobilās aplikācijas ieviešana – telefongids. 2. 360° foto un virtuālā ekskursija pa Jēkabpilī. 3. Geocaching maršruta izveide. 4. Pilsētas un apkārtnes objektu un naktsmītņu GPS koordināšu noteikšana un integrēšana tūrisma izdevumos. | 2015. – 2017.g. |  | Jēkabpils pašvaldība | PB, ES SF | Palielināta Jēkabpils tūrisma piedāvājuma atpazīstamība |
| Tūrismā iesaistīto pakalpojumu sniedzēju kapacitātes paaugstināšana | 1.Gidu kapacitātes paaugstināšana. |  | X | Jēkabpils pašvaldība | PB, ES SF | Paaugstināta tūrisma pakalpojumu sniedzēju kapacitāte |

III prioritāte. Vidi saudzējošas un resursus taupošas pilsētas infrastruktūras attīstība

RV.5. Drošas, veselīgam dzīvesveidam piemērotas, dzīvei un darbam pievilcīgas un videi draudzīgas pilsētvides attīstība

Rīcības virziena ietvaros periodā līdz 2020.gadam plānots turpināt pilsētas labiekārtošanu, padarot to par ērtu, pievilcīgu un modernu vietu dzīvei un darbam. Īpašu uzmanību plānots pievērst infrastruktūras attīstībai, kas nepieciešama ģimenēm ar bērniem.

Pilsētas transporta infrastruktūras pilnveidošanā paredzēts īstenot aktivitātes un projektus, kas nodrošinātu ērtu un drošu pārvietošanos pilsētā, pilsētas daļu labāku sasaisti un pilsētas ērtāku sasniedzamību reģionālā līmenī.

Pilsētas ūdenssaimniecības attīstībā plānots paplašināt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, pilnveidot lietus ūdens kanalizācijas sistēmu un modernizēt notekūdeņu attīrīšanas un dūņu apsaimniekošanas kompleksu, tādējādi uzlabojot dzīves kvalitāti pilsētā, kā arī mazinot ūdenssaimniecības nepilnību ietekmi uz vides kvalitāti.

Pilsētas atkritumu saimniecības attīstībā plānots paplašināt atkritumu dalītas vākšanas un šķirošanas sistēmu, uzstādot papildus konteinerus, kā arī ieviešot šķirošanas laukumus pilsētas dzīvojamajās teritorijās.

Uzdevumi:

5.1. uzlabot satiksmes drošību pilsētā;

5.2. paplašināt pilsētas ielu tīklu un uzlabot tā kvalitāti, paplašināt gājējiem un velobraucējiem drošu celiņu infrastruktūru;

5.3. uzlabot Jēkabpils sasniedzamību un caurbraucamību reģionālā līmenī;

5.4. uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pieejamību un funkcionalitāti;

5.5. uzlabot lietus ūdens savākšanas sistēmu pilsētā;

5.6. modernizēt elektroenerģijas padeves un sakaru infrastruktūru;

5.7. attīstīt sadzīves atkritumu un bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu;

5.8. paplašināt un labiekārtot aktīvās atpūtas un veselīga dzīves veida infrastruktūru brīvā dabā;

5.9. attīstīt ģimenēm piemērotu, drošu un pievilcīgu dzīves vidi dzīvojamajos mikrorajonos.

Plānotie pasākumi, aktivitātes:

| Pasākums, aktivitāte | Apraksts | Izpilde | Atbildīgā institūcija | Finansējuma avots | Iznākuma rezultatīvie rādītāji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Termiņš | Pastāvīgi |  |  |  |
| Jēkabpils sasniedzamības uzlabošana reģionālā līmenī | 1. Jēkabpils piebraucamo ceļu rekonstrukcija. 2. Tilta būvniecība pār Daugavu. | 2015. – 2020.g. |  | AS „Latvijas valsts ceļi” | ES SF (Kohēzijas fonds) | Uzlabota pilsētas sasniedzamība un tranzīta kravu plūsma; Samazināta esošā tilta slodze |
| Pilsētas ielu tīkla paplašināšana, esošo pārbūve, t.sk. grants seguma maiņa uz asfaltsegumu | 1. Pilsētas ielu tīkla paplašināšana, kā arī esošo ielu stāvokļa uzlabošana – pārbūve un grants seguma nomaiņa uz asfaltsegumu, tādējādi samazinot gaisa piesārņojumu ar putekļiem pilsētā. | 2015.-2020.g. |  | Jēkabpils pašvaldība | PB, ERAF | Uzlabota pilsētas ielu infrastruktūra |
| Daudzdzīvokļu dzīvojamo namu mikrorajonu iekškvartālu labiekārtošana | 1. Zaļo zonu revitalizācija. 2. Automašīnu stāvlaukumu un iekškvartālu ceļu rekonstrukcija. | 2015. – 2018.g. |  | Jēkabpils pašvaldība | PB, ERAF | Labiekārtoti Jēkabpils daudzdzīvokļu dzīvojamo namu mikrorajoni |
| Jēkabpils pilsētas rekreācijas zonu un parku labiekārtošana | 1. Meža parka un Radžu ūdenskrātuves aptverošās teritorijas labiekārtošana, ierīkojot veloceliņus, BMX trasi un slēpošanas trasi un telšu laukumu ar nojumēm un ugunskura vietām, kā arī izbūvējot skatu torni un ierīkojot pasaku varoņu skulptūru meža taku. 2. Veselības takas labiekārtošana, ierīkojot atpūtas vietas. 3. Jēkabpils parku revitalizācija un labiekārtošana brīvā laika pavadīšanas vajadzībām. | 2015. – 2018.g. |  | Jēkabpils pašvaldība, privātie investori | PB, PPP, ES SF | Veikta pilsētas rekreācijas zonu un parku labiekārtošana |
| Strūves parka kā UNESCO kultūras mantojuma saglabāšana un tūrisma potenciāla veicināšana | 1.Parka labiekārtošana. 2.Informatīvo vides stendu izvietošana Strūves parkā. 3.Interaktīvu objektu izveide (rotaļu laukums, vides objekti, u.c.). | 2015. – 2018.g. |  | Jēkabpils pašvaldība | PB, ES SF | Veikta Strūves parka labiekārtošana |
| Mini sporta laukumu un bērnu rotaļu laukumu izveide dzīvojamo teritoriju publiskajās zonās | 1. Mini sporta laukumu izveide. 2. Bērnu rotaļu laukumu izbūve. | 2015. – 2018.g. |  | Jēkabpils pašvaldība | PB, ERAF | Nodrošināta ģimenēm ar bērniem piemērota infrastruktūra |
| SIA „Jēkabpils ūdens” infrastruktūras un pakalpojumu attīstība un modernizācija | 1. Ūdensgūtņu, ūdens sagatavošanas staciju, sūkņu stacijas un kanalizācijas sūkņu stacijas atjaunošana. 2. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana. 3. Notekūdeņu attīrīšanas un dūņu apsaimniekošanas optimizācija. | 2015. – 2018.g. |  | SIA „Jēkabpils ūdens” | PB, ERAF | Paplašināta un sakārtota ūdenssaimniecības sistēma |
| Sadzīves atkritumu savākšanas sistēmas attīstība | 1. Atkritumu šķirošanas laukumu izveide dzīvojamajās teritorijās; 2. Papildus atkritumu konteineru uzstādīšana, atkritumu šķirošanai tuvu iedzīvotāju dzīvesvietai. | 2015. – 2018.g. |  | Jēkabpils pašvaldība | PB, ERAF | Izveidoti atkritumu šķirošanas laukumi un uzstādīti papildus atkritumu konteineri |
| Kapu teritorijas attīstīšana | 1. Jēkabpils pilsētas kapsētas paplašināšana un labiekārtošana 2. Krematorijas būvniecība un aprīkošana ar nepieciešamo aprīkojumu (Bioloģiskās krematorijas izbūve, t.sk., piemērojot to medicīnisko atkritumu utilizācijai). | 2016. – 2020g. |  | Jēkabpils pašvaldība | PB, privātie investori, ES SF | Paplašināta un labiekārtota kapsētas teritorija Izveidota krematorija |
| Jēkabpils pilsētas pašvaldības policijas infrastruktūras, institucionālās kapacitātes uzlabošana | 1. Jēkabpils pilsētas pašvaldības policijas darbības nodrošināšana, uzturēšana (t.sk. materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana). | 2016.- 2018.g. | X | Jēkabpils pašvaldība | PB, ES SF | Nodrošināta Jēkabpils pilsētas pašvaldības policijas darbība, iegādāts nepieciešamais aprīkojums |
| Dzīvnieku labturības prasību ievērošanas nodrošināšana | 1.Dzīvnieku patversmes infrastruktūras attīstīšana. 2.Suņu pastaigu laukumu izveidošana. 3.Kaķu māju izveidošana 4.Dzīvnieku kapsētas izveidošana | 2016-2018 | X | Jēkabpils pašvaldība | PB | Normatīvajiem aktiem atbilstoša dzīvnieku patversmes infrastruktūra. Izveidots suņu pastaigu laukums. Izveidotas kaķu mājas. Iekārtota dzīvnieku kapsēta. |

RV.6. Energoresursu izmantošanas efektivitātes kāpināšana

Jēkabpils ir viena no nedaudzām lielajām pilsētām Latvijā, kurā siltumapgāde jau šobrīd lielā apmērā tiek ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus. Tomēr nozīmīga siltumapgādes sistēmas problēma ir energoresursu izmantošanas efektivitāte, gan ražošanas posmā, gan izplatīšanā, gan patēriņā. Rīcības plānā paredzēti pasākumi un projekti, kas veicina energoresursu izmantošanas efektivitātes kāpināšanu visos posmos, kas ļaus taupīt energoresursus, mazināt pašvaldības un iedzīvotāju izmaksas, kas saistītas ar siltumapgādi.

Uzdevumi:

6.1. veicināt vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešanu, energoefektīvas infrastruktūras un uz atjaunojamajiem energoresursiem balstītas apbūves attīstību pilsētā;

6.2. modernizēt un attīstīt siltumapgādes sistēmu pilsētā un samazināt siltumenerģijas patēriņu un zudumus;

6.3. uzlabot iedzīvotāju un citu enerģijas patērētāju zināšanas par energoresursu taupīšanas iespējām un pasākumiem;

6.4. paaugstināt pašvaldības ēku energoefektivitāti un veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu;

6.5. veicināt videi draudzīgu transporta risinājumu ieviešanu pilsētā.

Plānotie pasākumi, aktivitātes:

| Pasākums, aktivitāte | Apraksts | Izpilde | Atbildīgā institūcija | Finansējuma avots | Iznākuma rezultatīvie rādītāji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Termiņš | Pastāvīgi |  |  |  |
| Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana | 1. Siltumtrašu rekonstrukcija; 2. Koģenerācijas stacijas modernizācija; 3.Katlu iekārtu maiņa Dārza ielas un Celtnieku ielas katlumājā. | 2015.– 2018.g. |  | Jēkabpils pašvaldība | PB, ERAF | Enerģijas patēriņa samazinājums par 45%; Modernizēta koģenerācijas stacija |
| Ielu apgaismojuma efektivitātes paaugstināšana pilsētā | 1. Apgaismojuma ķermeņu maiņa; 2. Apgaismojuma tālvadības kontroles sistēmas ieviešana. | 2016.-2020.g. |  | Jēkabpils pašvaldība | PB, ES SF | Modernizēts Jēkabpils publisko teritoriju apgaismojums |
| Pašvaldības iestāžu ēku pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana | Pašvaldības ēku pārbūve. Pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana. | 2016.– 2020. |  | Jēkabpils pašvaldība | PB, ES SF | Enerģijas patēriņa samazinājums pašvaldības iestāžu ēkās par 45% |
| Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšana un siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija | 1. Siltuma zudumu mazināšana mājsaimniecību līmenī. 2. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšana un siltumapgādes sistēmu rekonstrukcija. | 2015.– 2020.g. |  | Jēkabpils pašvaldība Namu apsaimniekotāji | PB, ES SF | Enerģijas patēriņa samazinājums dzīvojamā sektorā par 45% |
| Videi draudzīgas transporta sistēmas attīstība pilsētā | 1. Sadarbībā ar valsts institūcijām, Zemgales plānošanas reģionu un citām iesaistītajām pusēm izstrādāt elektromobilitātes attīstības plānu Jēkabpils pilsētai un apkārtējām teritorijām. 2. Elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešana pašvaldībā. 3. Videi draudzīgas transporta sistēmas popularizēšana. 4. Pilotprojektu īstenošana sabiedriskajā transportā. | 2016.- 2020.g. |  | Jēkabpils pašvaldība | PB, ES SF | Ieviesti videi draudzīgi transporta risinājumi |
| Informējoši, izglītojoši pasākumi par energoresursiem, to izmantošanu un taupīšanu | 1. Iedzīvotāju (īpaši bērnu) un citu enerģijas patērētāju informētības palielināšana par energoresursu veidiem, to izmantošanu un taupīšanas iespējām un pasākumiem. 2. ERAF līdzekļu piesaistes veicināšana mājokļu siltināšanai. 3. KPFI līdzekļu piesaistes veicināšana fosilo kurināmo nomaiņai pret atjaunojamiem energoresursiem. |  | X | Zemgales reģionālā Enerģētikas Aģentūra | ES SF | Veikti informatīvi un izglītojoši pasākumi par energoresursu efektīvu izmantošanu; Piesaistīti ES fondu līdzekļi energoefektivitātes un AER izmantošanas veicināšanai |

IV prioritāte. Pārvaldības un sadarbības spēju stiprināšana

RV.7 Moderna un efektīva publiskā pārvalde

Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir atvērta, orientēta uz klientiem un sabiedrību. Tās attīstības galvenais mērķis ir sniegt augstas kvalitātes publiskos pakalpojumus iespējami ātri, lēti un klientiem ērti pieejamā formā. Jēkabpils ir viena no pirmajām pašvaldībām, kurās tika izveidota vienas pieturas aģentūra. Saskaņā ar valsts politikas uzstādījumiem par publiskās pārvaldes attīstību – publisko pakalpojumu saņemšanas ērtība un efektivitāte nav iedomājamas bez e-pārvaldes un e-pakalpojumu pieejamības. Rīcības plāna 2015. – 2018.gadam ietvaros iekļauti pasākumi e-pārvaldes attīstībai Jēkabpils pilsētā. Tāpat tiks pievērsta uzmanība darbinieku kompetences un profesionālo spēju attīstībai, kas ir pamats augstas kvalitātes pakalpojumu pieejamībai un spējai pārvaldīt resursus ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai.

Jēkabpils atrašanās vieta un līdzšinējā attīstība iezīmējusi nepieciešamību novērtēt un izstrādāt rīcības turpmākai ar vides kvalitāti saistītu jautājumu risināšanai. Rīcības plānā 2015. – 2018.gadam ir plānots īstenot pasākumus, lai mazinātu trokšņa un vibrāciju ietekmi, veicinātu degradēto un piesārņoto vietu un objektu reģenerāciju, kā arī izstrādātu integrētu riska pārvaldības plānu paaugstināta riska teritorijām.

Uzdevumi:

7.1. turpināt E-pārvaldes izveidi un attīstību;

7.2. paaugstināt pilsētas pārvaldes kapacitāti pilsētas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai;

7.3. veikt trokšņa līmeņu kartēšanu pilsētā, izstrādāt rīcības plānu trokšņu līmeņa samazināšanai gar esošiem un jaunbūvējamajiem ceļu infrastruktūras objektiem un īstenot rīcības trokšņa un vibrāciju mazināšanai;

7.4. izstrādāt integrētu riska pārvaldības plānu (ekoloģiskā un rūpnieciskā riska zonām pilsētā, t.i., Daugavas ielejas applūstošā daļa, kā arī teritorija starp dzelzceļu un autoceļu), paredzot pasākumus negadījumu vai avāriju riska samazināšanai.

Plānotie pasākumi, aktivitātes:

| Pasākums, aktivitāte | Apraksts | Izpilde | Atbildīgā institūcija | Finansējuma avots | Iznākuma rezultatīvie rādītāji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Termiņš | Pastāvīgi |  |  |  |
| E-pārvaldes attīstība | 1. Jaunu informācijas sistēmu izveide un ieviešana (Personālvadība, civilā aizsardzība, lietvedība, grāmatvedība un finanses u.c.). 2. Datu centru izmantošana, e-pakalpojumu klāsta paplašināšana. | 2015.– 2018.g. |  | Jēkabpils pašvaldība | PB, ES SF | Attīstīta e-pārvalde |
| IT pakalpojumu un infrastruktūras attīstīšana Jēkabpils pilsētas pašvaldībā | 1. Serveru un darba staciju modernizēšana, atjaunošana. 2. Pāreja uz terminālserveru - terminālo klientu infrastruktūru. 3. Domes optiskā tīkla uzlabošana/attīstīšana. 4. Video novērošanas sistēmas attīstība/uzlabošana pilsētā. | 2015.– 2018.g. |  | Jēkabpils pašvaldība | PB, ES SF | Veikta IT infrastruktūras modernizācija pašvaldībā |
| Vienas pieturas aģentūras principa plašāka ieviešana pašvaldības institūciju darbā | 1. Vienas pieturas aģentūras principa izmantošanas paplašināšana pašvaldības institūciju darbā. |  | X | Jēkabpils pašvaldība | PB, ES SF | Veicināta pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamība klientiem |
| Pašvaldības pārvaldes un pašvaldības institūciju darbinieku kapacitātes stiprināšanas pasākumi | 1. Pašvaldības pārvaldes un pašvaldības institūciju darbinieku kompetences un profesionalitātes līmeņa paaugstināšana pilsētas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai un augstas kvalitātes publisko pakalpojumu sniegšanai. |  | X | Jēkabpils pašvaldība | PB, ES SF | Paaugstināta pašvaldības institūciju darbinieku kapacitāte |
| Integrēta risku pārvaldības plāna izstrāde | 1. Integrēta riska pārvaldības plāna izstrāde (ekoloģiskā un rūpnieciskā riska zonām pilsētā, t.i., Daugavas ielejas applūstošā daļa, kā arī teritorija starp dzelzceļu un autoceļu), paredzot pasākumus negadījumu vai avāriju riska samazināšanai. | 2016. – 2018.g. |  | Jēkabpils pašvaldība | PB, ES SF | Izstrādāts integrēts risku pārvaldības plāns |
| Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšana | 1. Nodrošināts atalgojums projektu iesniegumu atlases vērtēšanā iesaistītajam darbiniekam. 2. Iegādāts aprīkojums. | 2015.-2018.g. |  | Jēkabpils pašvaldība | ES SF | Izvērtēti integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumi 6 specifiskajos atbalsta mērķos |

RV.8. Iedzīvotāju iniciatīvas stiprināšana

Jēkabpils pilsētu veido tās iedzīvotāji. Lai sabiedrība veidotos sociāli vienota, aktīva un radoša, izrādītu vēlmi un aktīvi iesaistītos pilsētas attīstības plānošanā un izaugsmes veicināšanā, rīcības plāna 2015.-2018.gadam ietvaros paredzēts veicināt dažādu sabiedrības pašiniciatīvas grupu darbību, dialogu ar pašvaldību. Īpašu uzmanību paredzēts pievērst bērnu un jauniešu interešu grupām, lai veicinātu jaunatnes aktivitāti, radošumu, atbildīgumu un radītu pamatu Jēkabpils  kā aktīvas un atbildīgas pilsētas attīstībai.

Uzdevumi:

8.1. veicināt informācijas apriti par iedzīvotāju pašiniciatīvas iespējām un pieredzi;

8.2. atbalstīt NVO aktivitātes, kas veicina pilsētas attīstības stratēģisko mērķu sasniegšanu;

8.3. sekmēt jauniešu un uzņēmēju sadarbību;

8.4. iesaistīt iedzīvotājus pilsētas attīstības plānošanā, attīstības veicināšanā un progresa novērtēšanā.

Plānotie pasākumi, aktivitātes:

| Pasākums, aktivitāte | Apraksts | Izpilde | Atbildīgā institūcija | Finansējuma avots | Iznākuma rezultatīvie rādītāji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Termiņš | Pastāvīgi |  |  |  |
| Aktuālas informācijas nodrošināšana pašvaldības mājas lapā par iedzīvotāju pašiniciatīvas iespējām un pieredzi | 1. Informācijas bāzes veidošana par iedzīvotāju pašiniciatīvas iespējām un pieredzi cituviet, par pieejamo sabiedrisko atbalstu nevalstiskām organizācijām. |  | X | Jēkabpils pašvaldība | PB | Nodrošināta regulāra aktuālās informācijas publicēšana pašvaldības mājas lapā |
| NVO projektu konkursu organizēšana (1x gadā) | 1. Iedzīvotāju iniciatīvas un iesaistīšanās pilsētas izaugsmes veicināšanā palielināšana; 2. Iespēju palielināšana īstenot iedzīvotāju intereses, darbojoties NVO. |  | X | Jēkabpils pašvaldība | PB | Noorganizēti regulāri NVO projektu konkursi |
| Uzņēmēju dienu (ēnu dienu) organizēšana mācību iestādēs | 1. Jauniešu intereses attīstīšana par uzņēmējdarbību, tās iespējām Jēkabpilī vai tās tuvumā. |  | X | Jēkabpils pašvaldība | PB | Noorganizētas uzņēmēju dienas |
| Regulāra (1x gadā) iedzīvotāju aptauju organizēšana par pašvaldības darbu un dzīvi pilsētā | 1. Informācijas apkopošana pilsētas attīstības plānošanai un progresa novērtēšanai. |  | X | Jēkabpils pašvaldība | PB | Veikta regulāra iedzīvotāju aptauja |
| Informācijas pieejamības nodrošināšana par pašvaldības darbību, pilsētas attīstības plānošanu un progresa novērtēšanu | 1. Informācijas pieejamības nodrošināšana par pašvaldības aktivitātēm, plānotajām iniciatīvām un iespējām tajās iesaistīties. |  | X | Jēkabpils pašvaldība | PB | Nodrošināta informācijas pieejamība par pašvaldības aktivitātēm |
| Atbalsts NVO darbībai un NVO centra paplašināšana | 1. Regulāras sadarbības veidošana iedzīvotāju tālākizglītošanā. 2. Iedzīvotāju apmācību organizēšana. 3. Sabiedrības aktīvo cilvēku izglītošana par sociālās uzņēmējdarbības būtību. 4. Telpu labiekārtošana. | 2015. – 2018.g. |  | Jēkabpils pašvaldība | PB, ES SF | Paplašināts NVO centrs un tā sniegto pakalpojumu klāsts |

V prioritāte. Pilsētreģiona attīstība

RV.9. Sadarbība ar apkārtējām teritorijām resursu efektīvākai izmantošanai un pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai

Jēkabpils pilsēta kā nacionāla līmeņa attīstības centrs uzņemas iniciatīvu veicināt apkārtējo teritoriju attīstību. Šajā procesā svarīga ir ciešas sadarbības veidošana ar apkārtesošajām pašvaldībām, kā arī pieredzes apmaiņa ar citām Latvijas lielo pilsētu pašvaldībām un sadraudzības pilsētām ārvalstīs. Sadarbība nepieciešama gan kopīgo problēmu identificēšanā, gan iespējamo risinājumu izvērtēšanā un izvēlē, tādējādi nodrošinot iespējami efektīgu resursu izmantošanu un optimālākā risinājuma īstenošanu problēmu novēršanā.

Uzdevumi:

9.1. veicināt ciešāku sadarbību starp profesionālās izglītības iestādēm Jēkabpilī un apkārtējās teritorijās, kopīgu mācību programmu izstrādei un īstenošanai;

9.2. izveidot kopīgu sociālās aprūpes sistēmu Jēkabpils pilsētreģionā un paaugstināt pakalpojumu sniegšanas efektivitāti;

9.3. pilnveidot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un paaugstināt pakalpojumu sniegšanas efektivitāti;

9.4. izveidot vienotu sabiedriskā transporta kustības plānošanas un pārvaldības sistēmu;

9.5. paplašināt dienesta viesnīcu un dienesta dzīvokļu pieejamību un pilnveidot to pakalpojumus pilsētā;

9.6. veicināt sadarbību kultūras, sporta un tūrisma jomā;

9.7. sadarbībā ar apkārtējām pašvaldībām, veikt pētījumu par plūdu riskiem Jēkabpilī un apkārtējās teritorijās.

Plānotie pasākumi, aktivitātes:

| Pasākums, aktivitāte | Apraksts | Izpilde | Atbildīgā institūcija | Finansējuma avots | Iznākuma rezultatīvie rādītāji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Termiņš | Pastāvīgi |  |  |  |
| Sadarbības stiprināšana starp profesionālās un arodizglītības iestādēm un uzņēmējiem Jēkabpilī un apkārtējās teritorijās | 1. Profesionālās izglītības ieguves iespēju pilnveidošana Jēkabpilī un tās apkārtnē, optimizējot resursus šī pasākuma īstenošanai, ieviešot jaunas (kopīgas) mācību programmas, lai nodrošinātu vietējiem uzņēmējiem nepieciešamu speciālistu sagatavošanu; 2. Izglītības iestāžu un uzņēmēju sadarbības stiprināšana, veicinot darba vidē balstītas profesionālās izglītības attīstību un prakšu vietu pieejamību Jēkabpilī un apkārtnē | 2015.– 2018.g. |  | Jēkabpils pašvaldība sadarbībā ar koledžu un profesionālās izglītības iestādēm | PB, ES SF | Uzlabota profesionās izglītības iestāžu un uzņēmēju sadarbība |
| Kopīgu tūrisma produktu izstrāde sadarbībā ar apkārtējiem novadiem | 1. Jēkabpils un apkārtējo pašvaldību TIC sadarbības stiprināšana kopīgu tūrisma produktu izstrādei. | 2015. – 2018.g. |  | TIC | PB, ES SF | Izstrādāti Jēkabpilij un apkārtējām teritorijām kopīgi tūrisma produkti |
| Olimpiskā sporta centra būvniecība | 1. Infrastruktūras izveide starptautiska mēroga vieglatlētikas sacensību rīkošanai Jēkabpilī. | 2018.– 2020.g. |  | Jēkabpils pašvaldība | PB, ES SF | Izveidots olimpiskais sporta centrs |
| Jēkabpils pilsētreģiona sadarbības platformas izveide | 1. Jēkabpils pilsētreģionā ietilpstošo administratīvo teritoriju ciešākas sadarbības veicināšana: veselības aprūpes, sociālās aprūpes, sabiedriskā transporta, kultūras, sporta un tūrisma un citu kopīgo problēmu risināšanā. 2. Jēkabpils pilsētas sadarbības platformas izveide. 3. Regulāru Jēkabpils un apkārtējo teritoriju pārvaldītāju un dažādu nozaru speciālistu tikšanās organizēšana. |  | X | Jēkabpils pašvaldība sadarbībā ar apkārtējo teritoriju pašvaldībām | Jēkabpils pilsētā ietilpstošo teritoriju pašvaldību budžeti, ES SF | Izveidota Jēkabpils pilsētreģiona sadarbības platforma |

RV.10. Valsts un pašvaldību publisko pakalpojumu pieejamība

Jēkabpils pašvaldība līdz šim bijusi atvērta un izrādījusi iniciatīvu valsts publisko pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai Jēkabpilī pilsētas un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem. Arī turpmāk plānots nodrošināt plašu valsts publisko pakalpojumu pieejamību pilsētā.

Jēkabpils pašvaldībai ir ilggadēja pieredze pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitātes pilnveidošana un pieejamības uzlabošanā. Jēkabpils kā pirmā uzsāka vienas pieturas aģentūras principa ievērošanu savas kompetences ietvaros. Rīcības plānā 2015.-2018.gadam ir ieplānoti pasākumi Jēkabpils pašvaldības pieredzes nodošanai ieinteresētajām apkārtējo teritoriju pašvaldībām, lai veicinātu šo pašvaldību sniegto pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanos, tai skaitā e-vidē.

Uzdevumi:

10.1. saglabāt valsts un pašvaldības publisko pakalpojumu pieejamību pilsētā reģiona iedzīvotājiem, pilnveidot un paaugstināt sniegto pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti (t.sk., e-vidē);

10.2. veicināt apkārtējo novadu pašvaldību sniegto pakalpojumu pieejamību e-vidē (apkārtējo novadu iedzīvotājiem).

Plānotie pasākumi, aktivitātes:

| Pasākums, aktivitāte | Apraksts | Izpilde | Atbildīgā institūcija | Finansējuma avots | Iznākuma rezultatīvie rādītāji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Termiņš | Pastāvīgi |  |  |  |
| Tiesu nama būvniecība un aprīkošana darbam | 1. Jaunas Tiesu nama ēkas būvniecība; 2. Nepieciešamā aprīkojuma iegāde; 3. Institūciju izvietošana ēkā: Valsts policija t.i. Probācijas dienests; Tiesa; Prokuratūra; Jēkabpils pilsētas pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa; Valsts zemes dienests; Zemesgrāmata; Inventarizācijas dienests. | 2015. – 2018.g |  | Tieslietu ministrija, Jēkabpils pašvaldība | VB, | Uzbūvēts Tiesu nams |
| Pašvaldības publisko pakalpojumu pieejamības attīstība | 1. Termināļu izveide publisko pakalpojumu nodrošināšanai; 2. Pašvaldības E-pakalpojumu kataloga elektronizācija; 3. Iedzīvotāju informēšana par e-pakalpojumu pieejamību un izmantošanas iespējām. | 2015. – 2018.g |  | Jēkabpils pašvaldība | PB, ES SF | Uzlabota pašvaldības publisko pakalpojumu pieejamība; Attīstīti e-pakalpojumi |
| Piedalīšanās apkārtējo pašvaldību publisko pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanā | 1. Labās prakses izplatīšana pašvaldības sniegto pakalpojumu jomā Jēkabpils pilsētreģiona ieinteresētajās pašvaldībās. |  | X | Jēkabpils pašvaldība | PB, ES SF | Izplatīta Jēkabpils pilsētas pašvaldības labā prakse publisko pakalpojumu sniegšanā |

## Finanšu perspektīva

Jēkabpils 2018 Rīcības plāna īstenošanai vēlama finanšu resursu pieejamības apzināšanās.

Ievērojot apstākli, ka programmas izstrādes procesā nav pieejama visa nepieciešamā informācija pilnīgai finanšu resursu pieejamības novērtēšanai, tāpat arī nav iespējams novērtēt valsts iekšējās budžeta pārdales apjomus un nosacījumus, šajā sadaļā ir vērtēta attīstības programmas pasākumu īstenošanai pieejamo pašvaldības finansēšanas resursu orientējošie apjomi laika posmā līdz 2020. gadam.

Īpaša uzmanība ir pievērsta pašvaldības rīcībā esošajiem finanšu resursiem – pašu resursiem (no nodokļiem gūtajiem un citiem, tajā skaitā iespējamās darbībās ar saviem aktīviem gūtajiem). Tāpat arī indikatīvi novērtēta pašvaldības līdzšinējo programmu finansēšanai nepieciešamo resursu pārmaiņas. Tās ir apkopotas vienotā pašvaldības Finanšu perspektīvā 2014.-2020. gadam

### Finanšu perspektīvas izstrādē izmantotā metodika

Finanšu resursu plānošanā ir izmantota šāda metodika un pieņēmumi.

#### Ieņēmumu plānošana

1) noteikta pašu budžeta ieņēmumu regulārā bāze, balstoties uz 2011. gada budžeta datiem – ko veido:

- pašvaldībā reģistrētie iedzīvotāji - iedzīvotāju ienākuma nodokļu (IIN) maksātāji, un viņu maksātās IIN summas pie noteiktās likmes un atskaitījuma normatīva pašvaldībām;

- pašvaldībā reģistrētais nekustamais īpašums – nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) bāze un īpašnieku maksātās NĪN summas pie noteiktās likmes un atskaitījuma normatīva pašvaldībām;

- citi nodokļi un nodevas;

- no pašvaldības īpašuma izmantošanas saņemamie ieņēmumi;

- papildus tiek novērtēta no valsts budžeta saņemamo transfertu bāze, to skaitā - no izglītības programmām, ceļu fonda un citām pozīcijām pie esošās bāzes, valsts budžeta apjoma un transfertu veidošanas normatīviem.

2) izveidota visu šo ieņēmumu attīstības prognoze, izmantojot pieejamos valsts ekonomikas attīstības kontrolskaitļus, pašvaldības attīstības prognozes 2014.-2020. gadam. Tiek prognozēts, ka

- pašvaldībā reģistrētie iedzīvotāji - iedzīvotāju ienākuma nodokļu (IIN) maksātāju skaits turpmāk palielināsies par 1 % gadā. Un viņu ienākumi ik gadu palielināsies par 4-5 %, bet IIN likme samazināsies līdz plānotajiem 20 %, savukārt pašvaldības budžetā nonākošo ienākumu daļa palielināsies no pašreizējiem 80 % līdz 86 %

- pašvaldības teritorijā reģistrētais nekustamais īpašums – nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) bāze prognozē vērtēta konservatīvi - ik gadu tā palielināta par 3 % - atbilstīgi orientējošai valsts ekonomiskai izaugsmei, NĪN likme zemei un ražošanas ēkām palielināta par 6 %, bet mājokļiem – ikgadējs nodokļa sloga palielinājums par 3 % - atbilstīgi valsts deklarētajai politikai par nodokļu smaguma pārnešanu uz īpašuma un patēriņa nodokļiem, bet iekasētā nodokļa sadalījums starp valsts un pašvaldību budžetiem saglabāts esošajā struktūrā.

- azartspēļu nodoklis. Prognozē vērtēts ļoti konservatīvi – likme saglabāta nemainīga, bet apgrozījuma palielinājums vērtēts vidēji 1% līmenī.

- no pašvaldības īpašuma izmantošanas saņemamie ieņēmumi. Prognozēti mēreni pieaugoši- orientējoši 3 % gadā. Atbilstīgi plānotajai valsts ekonomiskajai izaugsmei.

- Citi pašvaldības pašu ieņēmumi, tajā skaitā no maksas pakalpojumiem – novērtēti ar mērenu ikgadējas inflāciju ~1 % apmērā un pakalpojumu apjoma ikgadēju palielinājumu 3 % apmērā

- no Valsts budžeta saņemamajos transfertos iekļauta

- saņemtās valsts budžeta mērķdotācijas – ar ikgadēju palielinājumu 3 % inflācijas kompensēšanai,

- dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, kā arī citu pašvaldību budžetu transferti – ar tādu pat ikgadēju palielinājumu – pagaidām neesot informācijai par prognozējamām šā fonda darbības pārmaiņām.

- kapitālo izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai – vērtēti kā vidēji nemainīga ikgadēja summa – orientējoši 400 tūkst. Ls. Apjomā;

- ceļu nodoklis kā speciālā budžeta ieņēmumu daļa arī novērtēta ar ikgadēju inflācijas likmi vidēji 3 %, pieņemot, ka valsts politika šajā laika posmā nemainīsies.

- pašvaldību budžetu transferti. Pieņemti ar izaugsmes likmi vidēji 3 % gadā.

Vērtējot kopējo Jēkabpils budžeta ieņēmumu perspektīvu, pie esošās informācijas un pieņēmumiem var secināt, ka pašu ģenerētie ieņēmumi turpmāko 7 gadu laikā varētu palielināties par sestdaļu, relatīvi straujāk, kā no citiem avotiem saņemtie transferti. Tomēr saglabājot pilsētas būtisku ekonomisko atkarību no citu teritoriju budžetos iegūto ieņēmumu pārdales, galvenokārt caur pašvaldību izlīdzināšanas fondu. Prognozētie transferti ES SF finansēto projektu īstenošanai perspektīvā ir iekļauti ļoti konservatīvi, un tie praksē var būtiski atšķirties no perspektīvā iekļautā- atbilstīgi pašlaik tikai izstrādes stadijā esošajam nacionālās attīstības plānam, no tā izrietošajiem operacionālajiem plāniem un pilsētas spējai veidot projektus savai izaugsmei, saskaņā ar šo ārējo resursu pieejamību un apstiprinātiem izmantošanas programmdokumentiem.

Jēkabpils budžeta ieņēmumu perspektīva atspoguļota sekojošajā attēlā.

3.1. attēls. Jēkabpils budžeta ieņēmumu perspektīva līdz 2020.gadam [izstrādātāju aprēķins]

#### Izdevumu plānošana

1) Tiek iegūta pašvaldības funkciju uzturēšanas budžeta regulārā bāze, balstoties uz 2011. gada budžeta datiem – tas tiek darīts pa izdevumu veidiem ekonomisko kategoriju griezumā.

2) Tiek prognozētas pašvaldības funkciju uzturēšanas budžeta regulārās bāzes pārmaiņas, balstoties uz un izmantojot pieejamos valsts ekonomikas attīstības kontrolskaitļus, pašvaldības attīstības prognozes 2014.-2020. gadam:

- atlīdzība. Prognozēts, ka no pašvaldības budžeta finansētu darbvietu skaits veiktu efektivizācijas pasākumu rezultātā samazināsies ik gadu par 2 %, savukārt atalgojuma likmes palielināsies vidēji par  3 % gadā;

- preces un pakalpojumi, kā arī procentu maksājumi vērtēti ar ikgadēju pieaugumu 3 %, kas pieņemts par vispārējo inflācijas līmeni valstī šajā laikaposmā;

- subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti, tāpat arī budžeta pozīcija „valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi, starptautiskā sadarbība”. Kopumā vērtēti kā nemainīgas pašvaldības politikas objekti – pieaugums vērtēts vispārējā pieņemtā inflācijas līmeņa apmērā valstī šajā laikaposmā – 3 % līmenī. Izņēmums – ar nodarbinātību saistītie pabalsti, kur pieņemts ikgadējs vidējs 1 % samazinājums – atbilstīgi pieaugošajam nodarbināto skaitam un atalgojuma pieaugumam.

Pie šādiem nosacījumiem, vērtējot pašvaldības funkciju uzturēšanas budžeta regulārās bāzes pārmaiņas programmas posmā un salīdzinot ar pašvaldības pašu ģenerētajiem resursiem- iekasētajiem nodokļiem, pakalpojumu maksām un transfertiem par pakalpojumiem- to skaitā – valsts mērķdotācijas, valsts budžeta iestāžu finansējums, citu pašvaldību transferti), var vērtēt, ka programmas posmā būs iespējams finansēt pašvaldības funkciju regulārās izpildes ikdienas izdevumus, izmantojot augstāk nosauktos pašu ieņēmumus un transfertus par pakalpojumiem. Pie kam – pakāpeniski akumulējot nelielus resursus arī kapitālā rakstura izdevumu finansēšanai un jaunu programmu uzsākšanai vai esošo stiprināšanai. To ilustrē sekojošs grafiskais attēls.

3.2.attēls. Jēkabpils budžeta izdevumu perspektīva līdz 2020.gadam [izstrādātāju aprēķins]

### Jēkabpils 2018 Rīcības plānā paredzēto attīstības pasākumu finansēšanai pieejamo resursu novērtējums 2012.-2020. gadam

Rīcības plānā paredzēto attīstības pasākumu finansēšanai pieejamo resursu novērtējums 2012.-2020. gadam veidots kā starpība starp prognozējamajiem ieņēmumiem no pašu resursu avotiem un ikgadējo pašvaldības darbības un īstenoto programmu finansēšanas orientējošām izmaksām.

1) Pašu resursu avoti attīstības pasākumu finansēšanai. Novērtēti, pieņemot, ka to ieņēmumu daļu veido:

- Pamatbudžeta ieņēmumi no pašu avotiem – nodokļi, nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi;

- Pašvaldību budžetā saņemtās mērķdotācijas un dotācijas no pašvaldību izlīdzināšanas fonda;

- valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti un pašvaldību budžetu transferti

2) Pašvaldības darbības un īstenoto programmu finansēšanas orientējošās ikgadējās izmaksas. Novērtētas, pieņemot, ka tās veido:

- atlīdzība pašvaldības struktūrās strādājošajiem;

- preces un pakalpojumi;

- procentu izmaksas;

- subsīdijas un dotācijas;

- uzturēšanas izdevumu transferti.

Iegūtā pašvaldības attīstības finansēšanas perspektīva ļauj gūt priekšstatu Jēkabpils 2018 periodam (2012.-2018. gads) par pašvaldības pašu resursiem attīstības programmas rīcības plāna pasākumu finansēšanai, kas programmas īstenošanas periodā pašlaik vērtējami orientējoši Ls 10 miljonu kopapjomā (skatīt sek. attēlu).

3.3. attēls. Jēkabpils 2018 Rīcības plānā paredzēto attīstības pasākumu finansēšanai pieejamo resursu novērtējums 2012.-2020. gadam [izstrādātāju aprēķins]

Tas nozīmē, ka lielas daļas Rīcības plānā paredzēto darbību finansēšanai izšķiroša būs spēja piesaistīt finanšu resursus no citiem avotiem:

- nepastarpināti – no valsts budžeta;

- vairākām valsts un ES līdzfinansētām programmām;

- privātas un publiskās partnerības projektiem;

- citiem avotiem.

Tomēr novērtētā finanšu resursu akumulējošā summa sniedz reālas iespējas pašvaldībai veidot ārējo finanšu resursu piesaistīšanas risinājumus, pilsētai piedaloties darbībās ar savu līdzfinansējumu.