**Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2018./2019. mācību gadam**

**Jēkabpils pilsēta**

1. **Karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošanas modelis un tā īstenošanas uzraudzības mehānisms**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sadarbības modeļa komponente** | **Apraksts** |
| * 1. **Karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošanas modelis** | Jēkabpils pilsētas Izglītības nodaļa realizēs kā projekta sadarbības partneris, pašvaldībā realizēs projektu atbilstoši vadoša partnera piedāvātajam 1. sadarbības modelim.  Projektu koordinēs un uzraudzīs Jēkabpils pilsētas Izglītības pārvalde.  Pašvaldība projektā kā izmēģinājumskolas izvirzījusi 3 vispārizglītojošās skolas. Katrā no šīm iestādēm izglītojamo skaits atbilst projektā noteiktajām prasībām. Katrā izmēģinājumskolā strādās pedagogi-karjeras konsultanti ar slodzi atbilstoši izglītības iestādes skolēnu skaitam, bet nemazāku par 0,3.  Kopējais projektā iesaistīto pedagogu – karjeras konsultantu skaits – 4 |
| * 1. **Sadarbība ar izmēģinājumskolām** | Nodrošinot sadarbību ar projektā iesaistītajām izmēģinājumskolām, Jēkabpils pilsētas Izglītības pārvalde ar rīkojumu izglītības iestāžu vadītājiem uzdos nodrošināt projekta īstenošanu atbilstoši Sadarbības līgumam. Dokumentā tiks norādīta informācija par katrai skolai iedalīto slodzi, atbilstoši skolēnu skaitam un pedagogu karjeras konsultantu noslogojumu iestādē. |
| * 1. **Sadarbība ar projektā neiesaistītajām izglītības iestādēm (ja ir izvirzītas)** | Turpinot ikgadējo sadarbību, pasākumi tiks pievienoti kopējā izglītības pasākuma plānā, kurā tiks norādīta mērķgrupa. Par skolēnu dalību pasākumā atbildēs direktoru vietnieki audzināšanas darbā. |
| * 1. **Pedagogu karjeras konsultantu pakļautība un darba attiecības** | Ar projektā iesaistītajiem pedagogiem karjeras konsultantiem darba attiecības atbilstoši darba likumam un projektā noteiktajiem amata pienākumiem noformēs Izglītības pārvaldes vadītājs.  Atbilstoši projektā noteiktajiem pedagoga karjeras konsultanta amata pienākumiem sagatavos pārskatus par paredzēto pasākumu darbības rezultātiem noteiktajā kārtībā un termiņos, kurus iesniegs arī Izglītības nodaļā projekta koordinatoram.  Pedagogs karjeras konsultants (PKK) iesniegs projekta koordinatoram ikmēneša darba laika uzskaites tabulas.  Projekta laikā tiks organizētas informatīvās sanāksmes, kur izglītības iestāžu PKK dalīsies informācijā par notiekošo, projekta koordinators arī apmeklēs skolu pasākumus. |

1. **Karjeras attīstības atbalsta pasākumi sadarbības partnera pārziņā esošo vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k | Karjeras plānošanas tēma | Pasākuma nosaukums | Pasākuma apraksts | Dalībnieki | |
|  | Darba pasaules iepazīšana | „Tehno profesijas” | Skolēniem būs iespēja – ērtā un interaktīvā veidā vienkopus iegūt daudzpusīgu informāciju par inženierzinātnēm, īpaši mašīnbūves un metālapstrādes nozarēm un profesiju dažādību. | Izmēģinājumskolas (Jēkabpils Valsts ģimnāzija, Jēkabpils 2.vsk.) un projektā neiesaistītas skolas (Jēkabpils 3.vsk. un Jēkabpils Vakara vidusskola).  9.klašu skolēni  Skaits- 237 |
|  | Darba pasaules iepazīšana | „3D vai 4D?” | Pasākumā tiks piedāvātas vērtīgas nodarbības IT speciālista vadībā, ar mērķi atklāt nepieciešamās prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas, konkurētspējīgam IT speciālistam mūsdienu darba tirgū.  Skolēni uzzinās, kas ir 3D datormodelēšana un kur to šodien pielieto, kuriem profesijas pārstāvjiem nepieciešamas šīs tehnoloģijas ikdienas darbā. Paši piedalīsies telpiskajā modelēšanā, izmantojot modernākās tehnoloģijas. Praktiskās nodarbības palīdzēs pārbaudīt savu interesi par iepazītajām profesijām | Jēkabpils 2.vsk. un Jēkabpils psk.  4.klašu skolēni  3.c klase  Skaits- 213  Nodarbību skaits- 8 |
|  | Pašnovērtējuma veikšana, karjeras lēmumu pieņemšana | “Soli pa solim” | Radoši praktisku nodarbību laikā gan teorētiski, gan praktiski lektors, izmantojot dažādus paņēmienus, piedāvās uzdevumus, kas rosinās skolēnus soli pa solim veikt savu pašizpēti, veicinot lēmumu pieņemšanu, savas nākotnes profesijas izvēlei. | Jēkabpils Valsts ģimnāzija, Jēkabpils 3.vsk. un Jēkabpils 2.vsk.  10.- 12. klašu skolēni  Skaits- 521  Nodarbību skaits- 16 |
|  | Pašnovērtējuma veikšana, karjeras lēmumu pieņemšana | “IT pasaule” | Nodarbības teorētiskajā daļā skolēniem tiks sniegta informācija par nepieciešamajām zināšanām prasmēm un iemaņām, kuras ir nepieciešamas elektronikas inženiera darbā. Praktiskajā daļā profesijas pārstāvja vadībā skolēniem tiks rasta iespēja praktiski iejusties tehnoloģiju inženiera lomā, veidojot programmu autonoma robota vadīšanai. | 6. klases  Jēkabpils psk. un Jēkabpils 2.vsk.  Skaits- 182  Nodarbību skaits- 7 |
|  | Pašnovērtējuma veikšana | Manas iespējas izaugsmei | Praktisku nodarbību laikā lektora vadībā tiks rasti dažādi risinājumi uz jauniešiem aktuāliem jautājumiem:  Kas jādara, lai pēc skolas absolvēšanas būtu pašpārliecināts un darba tirgū pieprasīts jaunietis? Kā jaunieši Latvijas reģionos ir guvuši panākumus pieaugušo pasaulē? Kā attīstīt veselīgas ambīcijas un iepatikties darba devējam? Kādas prasmes stiprināt šodien, lai gūtu sasniegumus rīt? | Jēkabpils Valsts ģimnāzija, Jēkabpils 2.vsk. un Jēkabpils 3.vsk.  7. klašu skolēni  Skaits- 211  Praktisko nodarbību  skaits- 9 ( nodarbības ilgums 40x2=80 (min.)) |
|  | Darba pasaules iepazīšana | Izziņas un radošo tehnoloģiju diena skolā | Lekcijas teorētiskajā daļā skolēniem tiks sniegta informācija par ķīmijas nozares pieprasītajām profesijām, par nepieciešamajām prasmēm iemaņām un izglītības iespējām. Savukārt lekcijas praktiskajā daļā skolēniem, sadalot tos grupās, tiks piedāvāta iespēja veikt dažādus ķīmijas eksperimentus. | Jēkabpils Valsts ģimnāzija, Jēkabpils 3.vsk., Jēkabpils Vakara vidusskola un Jēkabpils 2.vsk.  8. un 9. klašu skolēni  Skaits- 368  Nodarbību skaits- 5 |
|  | Darba pasaules iepazīšana | „Domā, pēti, pielāgo!” | Praktiskas nodarbības ar mērķi iepazīt inženierzinātnes jomā piemērotākās profesijas. Apzināt nepieciešamās prasmes, iemaņas un zināšanas, kas nepieciešamas šiem profesijas pārstāvjiem, veicot ikdienas pienākumus. Skolēni iepazīs robotu darbības pamatprincipus, risinās loģikas uzdevumus, apgūs pirmās programmēšanas iemaņas un centīsies izprast sensoru darbību. Nodarbību laikā tiks noskaidrots, kā inženierzinātņu profesija tiek vērtēta nākotnes profesiju kontekstā. | Jēkabpils psk., un Jēkabpils 2.vsk.  1. klašu skolēni  Skaits- 185  Nodarbību skaits- 14 |
|  | Izglītības iespēju izpēte | 25. Starptautiskā izglītības iestāžu izstāde  „Skola 2019” | Skolēni varēs iegūt informāciju par valsts un privātajām augstskolām, vidusskolām, koledžām, arodskolām, kā arī mācību centriem, valodu kursiem, tālmācību, e-studijām. Izstādē varēs uzzināt par interešu izglītību un iepazīties ar svešvalodu un dažādu mācību kursu piedāvājumu, kā arī būs pieejama informācija tiem, kuri ir izlēmuši studēt augstskolās vai mācīties kursos ārvalstīs. | Jēkabpils Valsts ģimnāzija, Jēkabpils 2.vsk.,Jēkabpils 3.vsk. un Jēkabpils Vakara vidusskola.  11. klašu skolēni  Skaits- 147 |
|  | Izglītības iespēju izpēte | Karjeras diena  9. klasēm | Pasākuma dalībniekiem būs iespēja iepazīt dažādu profesionālo izglītības iestāžu mācību programmas.  Profesionālās izglītības iestādes skolēniem piedāvās arī radošās darbnīcas. | Jēkabpils Valsts ģimnāzija, Jēkabpils 3.vsk. un Jēkabpils 2.vsk.  9. klašu skolēni  Skaits- 237 |
|  | Darba pasaules iepazīšana un karjeras lēmumu pieņemšana | “Izveido pats” | Nodarbību teorētiskajā daļā skolēni tiks iepazīstināti ar pārtikas uzņēmumu “no idejas līdz tās realizēšanai”; profesijām un speciālistiem, kādi tiek iesaistīti pārtikas ražošanā; darba specifiku, nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, strādājot pārtikas uzņēmumā.  Praktiskajā daļā tiks piedāvāta meistarklase- “Izveido pats”. | Jēkabpils psk., Jēkabpils 2.vsk.  5. klašu skolēni  Skaits- 172  Nodarbību skaits- 7 |
|  | Darba pasaules iepazīšana | „Kāpēc, tāpēc” | Dažādu praktisko darbnīcu laikā skolēniem būs iespēja izzināt IT jomas profesiju specifiku. Praktiskajā daļā speciālistu vadībā tiks piedāvāti uzdevumi, savu prasmju novērtēšanai un apzināšanai, saistībā ar IT speciālistiem un profesijas pārstāvjiem nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un iemaņām. | Jēkabpils psk., un Jēkabpils 2.vsk.  2. un 3. klašu skolēni  Skaits- 322  Nodarbību skaits- 14 |
|  | Darba pasaules iepazīšana un karjeras lēmumu pieņemšana | Medijpratība | Tikšanās ar mediju pārstāvi ar mērķi noskaidrot, kas ir medijpratība, kāpēc tā ir nepieciešama, kur un kā to apgūt. | Jēkabpils 2.vsk.,Jēkabpils Valsts ģimnāzija, Jēkabpils 3.vsk. un Jēkabpils Vakara vsk.  10.-12. klašu skolēni  Skaits- 521  Lekciju skaits- 6 |
|  | Pašnovērtējuma veikšana, karjeras lēmumu pieņemšana | Kā labāk dzīvot? | Lekciju laikā speciālista vadībā tiks rastas atbildes uzjautājumiem: par saviem resursiem un potenciālu, par lēmumu pieņemšanu, par priekšnieka un padotā lomām uzņēmumā, kā arī par robežām noteikumu ievērošanā. | Jēkabpils Valsts ģimn., Jēkabpils 2.vsk., Jēkabpils 3.vsk. un Jēkabpils Vakara vsk.  9. un 12. klašu skolēni  Skaits- 437  Lekciju skaits- 15 |
|  | Darba pasaules iepazīšana | “Profesiju kvests” | Orientēšanās spēle, kuras laikā skolēni iepazīs pilsētas uzņēmumu un iestāžu daudzveidību, darba pienākumus, nepieciešamās prasmes, zināšanas un iemaņas ikdienas pienākumu izpildē. | Jēkabpils psk., Jēkabpils Valsts ģimn., Jēkabpils 2.vsk., Jēkabpils 3.vsk. un Jēkabpils Vakara vsk.  6.-8. klašu skolēni  Skaits- 280 |

1. **Sadarbības veicināšana ar profesionālās un augstākās izglītības iestādēm, darba devējiem, to profesionālajām organizācijām un sociālajiem partneriem karjeras atbalsta pieejamības uzlabošanai izglītojamajiem**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sadarbības partneri** | **Iesaiste karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošanā** |
| **3.1. Profesionālās izglītības iestādes** | Sadarbības partnerim – Jēkabpils pilsētas Izglītības nodaļai tiks noslēgts Sadarbības līgums ar Jēkabpils agrobiznesa koledžu. Pamatojoties uz šo sadarbības līgumu projekta laikā tiks organizētas dažādas aktivitātes karjeras atbalsta jomā – izglītības programmu iepazīšanai, profesiju iepazīšanai Jēkabpils vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamiem( gan izmēģinājumskolām, gan projektā neiesaistītajām skolām).  Pašvaldības izmēģinājumskolu un projektā neiesaistīto izglītības iestāžu izglītojamajiem paredzēts organizēt tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, darbnīcas un vizītes dažādos Karjeras atbalsta pasākumu ietvaros.  Papildus izmēģinājumskolu pedagogi karjeras konsultanti informēs izglītojamos par pieejamiem interneta resursiem, tostarp dažādu izglītības iestāžu mājas lapām, kurās ir atspoguļota informācija par iestādē apgūstamajām specialitātēm un programmām. |
| **3.2. Augstākās izglītības iestādes** | Jau 5 gadus Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs organizē Augstskolu un koledžu dienu mūsu pilsētā . Veidojot šo pasākumu ir izveidojusies laba sadarbība ar daudzām augstskolām - Latvijas Universitāti, Lauksaimniecības Universitāti, Daugavpils Universitāti, RISEBA. Šo augstskolu pārstāvji labprāt arī piedalās citos mūsu pilsētas organizētajos pasākumos |
| **3.3. Darba devēji, to profesionālās organizācijas** | Jēkabpils pilsētas izglītības nodaļai ir izveidojusies cieša sadarbība ar Jēkabpils uzņēmējbiedrības uzņēmumiem ( sia „Marteks” „Radio 1”, „Lornete”, BroDoor” u.c.) un citām iestādēm, uzņēmumiem( sia” Jēkabpils Reģionālā slimnīca, Zemessardzes 56 kājnieku bataljonu, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirkni). Veicinot un turpinot jau esošo sadarbību Jēkabpils uzņēmumu uzņēmēji un citu iestāžu vadītāji – darbinieki tiks aicināti turpināt atbalstīt un iesaistīties karjeras izglītības pasākumos.  Turpinot jau iepriekš izveidojošos sadarbību ar Valsts iestādēm skolēni tiks aicināti apmeklēt šīs iestādes arī projekta ietvaros. Plānotie pasākumi tik saskaņoti ar iesaistītajiem sadarbības partneriem un skolas PKK, informējot pilsētas projekta koordinatoru. |
| **3.4. Sociālie partneri** | Projekta laikā tiks turpināta sadarbība ar biedrību Jauniešu klubs ”13 pirmdiena”, kur jaunieši līdzdarbosies kā brīvprātīgie pasākumu organizēšanā un vadīšanā. |

Sagatavoja:

**Sarmīte Stikāne**

**(Sadarbības partnera pārstāvja amats, vārds, uzvārds)**

datums: 07.09.2018.

Apstiprināts:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(Aģentūras pārstāvja amats, vārds, uzvārds)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(Paraksts)**

datums:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_